АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

08.09.2022  г.                               г. Спасск - Дальний                                №  165/1-А

Об утверждении комплексного плана  мероприятий

по реализации методологии (целевой модели)

наставничества в Спасском муниципальном районе

на 2022-2023 учебный год

На основании распоряжения Минпросвещения РФ от 25.12.2019 №145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказа Минобразования Приморского края от 23.07.2020 №789-а «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в целях реализации  мероприятий, направленных на вовлечение педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций Спасского района в различные формы сопровождения, наставничества, на трансляцию лучших наставнических практик в педагогическом сообществе, а так же развитие социального партнёрства.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить комплексный план мероприятий по реализации методологии (целевой модели) наставничества в Спасском муниципальном районе на 2022-2023 учебный год, в том числе с применением лучших наставнических практик, сетевого наставничества (Приложение 1).

- Назначить муниципальным куратором (целевой модели) наставничества в Спасском муниципальном районе заведующего методическим кабинетом МКУ «ОДОУ»  Буглак С.Г.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника

управления образования 					О.В. Король

Приложение № 1

к приказу  управления образования

Спасского муниципального района

от 08.09.2022 г.                    № 165/1-А

Комплексный план мероприятий по реализации методологии (целевой модели) наставничества в Спасском муниципальном районе на 2022-2023 учебный год

Раздел 1. Основные сведения

| Основание для разработки муниципального плана | - Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273; - распоряжение Минпросвещения РФ №145 от 25.12.19 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность» - приказ Минобразования Приморского края №789-а от 23.07.20 «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность», - Письмо Минпросвещения РФ от 23.01.20 «О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» |
| --- | --- |
| Основные разработчики | Управление образования администрации Спасского муниципального района, методический кабинет МКУ «ОДОУ» |
| Основные исполнители | методический кабинет МКУ «ОДОУ», образовательные учреждения Спасского муниципального района. |
| Цель | Создание муниципальных механизмов по сопровождению реализации методологии наставничества в общеобразовательных организациях Спасского района |
| Задачи | - Обеспечить информационное, аналитическое и экспертное сопровождение реализации наставнических практик; - Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей реализацию различных форм наставничества; - Выстроить горизонтальное (сетевое) партнерство школ в части реализации методологии наставничества; - Осуществлять постоянный мониторинг и сопровождение с опорой на достоверные данные школьных программ наставничества; - Организовать активную трансляцию «лучших практик»; - Создавать условия для развития профессионализма (профессионального капитала) учителей -наставников, либо курирующих наставничество в ОО, используя целевые программы повышения квалификации с доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм профессионального развития. |
| Основные показатели (индикаторы) | Эффективность реализации муниципального Плана оценивается по следующим показателям: - доля школ внедривших Целевую модель наставничества; - доля педагогических работников общеобразовательных организаций района входящих в муниципальный реестр наставников; - доля педагогических работников общеобразовательных организаций района входящих в различные наставнические группы, сообщества, клубы; - доля обучающихся школ, охваченных сопровождением наставников из числа учащихся, педагогов, студентов и т.д. - доля обучающихся школ, являющихся наставниками, в общей численности обучающихся из данных школ; - доля школ представивших лучшие наставнические практики на различных уровнях (школьном, муниципальном, региональном); - доля молодых педагогов, в отношении которых осуществляется сопровождение; - процент образовательных учреждений охваченных сетевыми формами наставничества. |
| Срок реализации плана | 2022– 2023 учебный г. |
| Механизм реализации | План реализуется за счет управленческих, кадровых и материальных ресурсов образовательных организаций Спасского муниципального района. К реализации привлекаются: - методический кабинет МКУ «ОДОУ» в качестве методической, информационной поддержки в проведении мониторингов и сопровождения реализации программ наставничества, организации сетевого взаимодействия, площадок для трансляции передового опыта наставников; - общеобразовательные организации в качестве основных исполнителей. |
| Ожидаемые результаты реализации | - созданы в муниципальной системе механизмы по сопровождению и развитию муниципальной методологии (целевой модели) наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам; - созданы инструменты поддержки школ реализующих целевые модели наставничества; - наличие банка «лучших практик» наставничества общеобразовательных организаций; - сформирован муниципальный реестр наставников; - созданы сетевые сообщества (школы, клубы, мастерские) с целью трансляции лучших наставнических практик; - обеспечен комплексный мониторинг реализации целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях. |
| Система организации контроля по исполнению Программы | Контроль за исполнением Плана осуществляет управление образования. |

Раздел 2. Содержание проблемы

В Спасском муниципальном районе трудятся 286 педагогов из них женщин 266 (93%), педагогический стаж более 20 лет у 50,5% работников, средний возраст 46 лет., молодых педагогов - 9, педагогов наставников (входящих в муниципальную школу наставничества) - 28 (10%). В Образовательных организациях района реализуются все формы наставничества: «ученик-ученик», «учитель-ученик», «педагог-студент», «педагог – молодой педагог» и т.д. Остаётся не развитым направление «работодатель – студент – ученик», из-за отсутствия соглашений с предприятиями района и малым их количеством.

Хорошо развито сетевое наставничество в форме  «ученик - ученик», «учитель – учитель», «учитель – студент»: оно представлено в виде реализации Проектов: социального - «Ракушка Добра», имеющего на сегодняшний день региональный статус, образовательных проектов «Наставники «Цифрового поколения» по взаимодействию с НГУ, «Фестиваль ГТО» по взаимодействию с КГАУ ПО «Спасский педагогический колледж», так же развито сопровождение студентов-практикантов учителями начальных классов и физической культуры на базе МБОУ «СОШ №8» с. Спасское.

Сетевое наставничество представлено проектом «Ракушка добра», который охватывает 8 школ района (44%) из 18 общеобразовательных учреждений.

Недостаточно площадок для взаимодействия педагогов наставников, обмена передовым опытом в области реализации модели, отсутствует школа молодого педагога, реализуется малое число форм реверсивного наставничества.

ПЛАН

по реализации методологии (целевой модели)

наставничества в Спасском муниципальном районе

на 2022-2023 уч.год

| № п/п | Мероприятие | Период (срок реализации) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание творческой группы по разработке и организации мероприятий в рамках реализации методологии наставничества в муниципалитете | август – 10 сентября 2022 г. | Буглак С.Г. Корниенко Т.А. кураторы наставничества в ОО |
| 2. | Представление наставнических программ на муниципальном Форуме «Образовательных инициатив» | август 2022 г. | МК |
| 3. | Разработка и утверждение плана мероприятий | до 15.09. 2022 г. | Король О.В. Буглак С.Г. |
| 4. | Мониторинг реализации методологии наставничества в ОО | октябрь 2022 г. | Буглак С.Г. |
| 5. | Формирование муниципального реестра наставников | ноябрь 2022 г. | Буглак С.Г., |
| 6 | Информационное сопровождение наставнического социального Проекта «Ракушка добра « в официальных соц. сетях | В течении всего периода | МК |
| 7. | Муниципальный этап конкурса практик наставничества «Формула успеха» | с 1 декабря по 16 декабря 2022 г. | Буглак С.Г. Корниенко Т.А. кураторы наставничества в ОО |
| 8. | Освещение акции наставников «Счастливый Новый год» | декабрь 2022 г. | Буглак С.Г., ответственные за госпаблики школ |
| 9. | Участие в региональном конкурсе лучших наставнических практик «Формула успеха» | 11.01.-18.01.2023 г. | Буглак С.Г. |
| 10. | Открытый семинар в Центре естественно-научной направленности «Точка Роста» на базе МБОУ «СОШ №7» с. Чкаловское «Шаги в науку для будущего страны» ( презентация опыта наставничества «педагог-учащийся» в рамках совместной научно-исследовательской деятельности | 28.02.2023 г. | МК |
| 11. | Участие педагогов-наставников, молодых педагогов в региональном Фестивале лучших наставнических практик «Формула Успеха» | 10.03.2023 г. | Буглак С.Г. |
| 12. | Официальное открытие года педагога и наставника в Спасском муниципальном районе, муниципального Центра наставнических практик «Лестница к звёздам» на базе МБОУ «СОШ №8» с. Спасское, межмуниципальная сессия трансляции практик «Внеурочная деятельность как фактор развития потенциала одарённых детей» | 17.03.2023 г. | Король О.В. Буглак С.Г. |
| 13. | Освещение мероприятия в ВК управления образования и на официальном сайте ПК ИРО | 17.03.2023 г. | Буглак С.Г. |
| 14. | Открытие клуба сетевых наставников социальных проектов, неформальная встреча «Беседы о главном» | 15.04.2023 г. | Буглак С.Г. |
| 15. | Участие в региональной конференции «Открытая школа наставничества: мой первый педагогический проект» | 27.04.2023 г. | Буглак С.Г. |
| 16. | В рамках работы Центра наставнических практик деловая игра для молодых педагогов, учащихся педагогического класса, студентов педагогического колледжа «За сердцем Данко» | 19.05.2023 г. | Буглак С.Г. Кузьменко Е.А. |