Сроки выполнения мероприятий по достижению результатов и контрольные точки представлены в таблице 3.

Таблица 3

| **№ п/п** |  **Наименование**  | **Тип контрольной точки (КТ)** | **Плановая дата** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  ***Организация деятельности учащихся по исследованию успешного бизнеса*** |  |  |
| 1.1 | Сформирован реестр сотрудников для реализации проекта | КТ результата | 07.02.2020 |
| 1.2 | Созданы рекомендации по разработке презентаций успешного бизнеса | КТ результата | 07.02.2020 |
| 1.3 | Проведена входная диагностика интереса учащихся 7-8 классов к предпринимательской деятельности | КТ результата | 17.02.202017.02.202117.02.2022 |
| 1.4 | Проведены презентации идеи проекта участникам образовательных отношений | КТ результата | 17.02.2020 |
| 1.5 | Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию проекта 1 этапа | КТ результата | 17.02.2020 |
| 1.6 | Утверждено расписание консультаций для учащихся по разработке презентаций | КТ результата | 17.02.202017.02.202117.02.2022 |
| 1.7 | Утверждён график проведения школьного конкурса презентаций «Секреты успеха в бизнесе» и муниципального и межмуниципального Фестиваля «Шаги в бизнес» | КТ результата | 17.02.202017.02.202117.02.2022 |
| 1.8 | Размещены презентации «Секреты успеха в бизнесе» на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» в разделе «Межмуниципальный фестиваль «Шаги в бизнес»» | КТ результата | 20.04.202020.04.202120.04.2022 |
| 1.9 | Размещены на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» в разделе «Форум участников проекта» отзывы о презентациях учащихся «Секреты успеха в бизнесе» | КТ результата | 30.04.202030.04.202130.04.2022 |
| 1.10 | Достигнут показатель «Доля учащихся 7-8 классов, разработавших презентации об успешных бизнесменах, от общего количества учащихся 7-8 классов (%)» | КТ показателя | 30.04.202030.04.202130.04.2022 |
| **2.** | ***Организация обучения учащихся основам предпринимательства*** |  |  |
| 2.1 | Заключён договор о создании обучающего продукта по разработке стартапов | КТ результата | 30.04.2020 |
| 2.2 | Размещён на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» обучающий продукт по разработке стартапов | КТ результата | 01.09.2020 |
| 2.3. | Размещен на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» график изучения блока по основам предпринимательства, по разработке стартапов | КТ результата | 01.09.202001.09.202101.09.2022 |
| 2.4 | Разработаны и размещены на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» мини-тесты, квесты для контроля прохождения учащимися обучающих блоков | КТ результата | 01.09.2020 |
| 2.5 | Проведён контроль освоения учащимися обучающего блока | КТ результата | 05.10.202005.10.202105.10.2022 |
| 2.6 | Достигнут показатель «Доля учащихся 7-8 классов, получивших знания об основах предпринимательства, от общего количества учащихся 7-8 классов (%)» | КТ показателя | 05.10.202005.10.202105.10.2022 |
| 3. | ***Организация разработки учащимися стартапов по единому формату и по направлениям, актуальным в Приморье*** |  |  |
| 3.1 | Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию проекта 3 этапа | КТ результата | 05.10.2020 |
| 3.2 | Утверждено расписание консультаций для учащихся по разработке стартапов | КТ результата | 05.10.202005.10.202105.10.2022 |
| 3.3 | Утверждён график проведения школьного и муниципального конкурса стартап-идей  | КТ результата | 05.10.202005.10.202105.10.2022 |
| 3.4 | Размещены стартапы на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» в разделе «Региональный (межмуниципальный) Форум «Приморье – территория бизнеса»» | КТ результата | 16.11.202016.11.202116.11.2022 |
| 3.5 | Размещены критерии для общественного голосования и экспертные листы к стартапам на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» в разделе «Региональный Форум «Приморье – территория бизнеса»» | КТ результата | 16.11.202016.11.202116.11.2022 |
| 3.6 | Подготовлены дипломы победителей и грамоты участников Регионального Форума «Приморье – территория бизнеса» | КТ результата | 14.12.202014.12.202114.12.2022 |
| 3.7 | Проведена итоговая диагностика интереса учащихся 7-8 классов к предпринимательской деятельности | КТ результата | 21.12.202021.12.202121.12.2022 |
| 3.8 | Сформирован каталог стартапов приморских школьников по номинациям, в сферах, актуальных для региона | КТ результата | 28.12.202028.12.202128.12.2022 |
| 3.9 | Достигнут показатель «Доля учащихся 7-8 классов, создавших стартапы, от общего количества учащихся 7-8 классов (%)» | КТ показателя | 28.12.202028.12.202128.12.2022 |
| 3.10 | Достигнут показатель «Доля учащихся 7-8 классов, принявших участие в конкурном отборе стартапов, от общего количества учащихся 7-8 классов (%)» | КТ показателя | 28.12.202028.12.202128.12.2022 |
| 3.11 | Достигнут показатель «Доля учащихся 7-8 классов, показавших положительную динамику интереса к предпринимательству, от общего количества учащихся 7-8 классов (%)» | КТ показателя | 28.12.202028.12.202128.12.2022 |