План мероприятий (дорожная карта)

МБОУ «СОШ № 9» села Хвалынка

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»

на 2021-2022 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | | Целевые показатели | Срок реализации | Ответственное лицо |
| Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда» | | | | | |
| 1 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта | |  | октябрь | Потягайло М.Н. директор |
| 2 | Приказы:  - об утверждении дорожной карты;  -об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды;  - о развитии аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры;  - об изменении рабочих программ в условиях реализации модели цифровой образовательной среды  - об организации профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе;  -о назначении ответственного за сопровождение официального сайта;  - о назначении вшколе ответственных за организацию обработки и защиты персональных данных. | | издание приказов | октябрь | Потягайло М.Н., директор |  | Июль,2019 | Рабочая группа |
| 3 | Разработка программы внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям | |  | октябрь - ноябрь | Потягайло М.Н. директор |
| 4 | Разработка положения о функционировании цифровой образовательной среды | |  | октябрь | Потягайло М.Н. директор |
| 5 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности. | |  |  | Зубко О.А. заместитель директора по УВР |
| 6 | Разработка плана работы школы по проекту. | | план работы школы |  | Потягайло М.Н. директор |
| 7 | Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников | | должностные инструкции | ноябрь | Потягайло М.Н. директор |
| 8 | Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта | |  | ноябрь | Потягайло М.Н. директор |
| Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем | | | | | |
| 1 | Аудит персональных компьютеров в ОУ, размещение данных на официальных сайтах. | | 8 учащихся на 1 компьютер | октябрь | Потягайло М.Н. директор |
| 2 | Учет используемого лицензионного программного обеспечения | | 100% |  | Зубко О.А.  учитель информатики |
| 4 | Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах | | 100% | в течение года | Зубко О.А.  учитель информатики |
| 5 | Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе | |  | в течение года | Зубко О.А.  учитель информатики |
| 6 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях | | 100% | в течение года | Зубко О.А.  учитель информатики |
| 7 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | | обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100% | в течение года | Зубко О.А. заместитель директора по УВР |
| 8 | Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. | | 100% | в течение года | Потягайло М.Н. директор |
| 9 | Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях | |  | в течение года | Зубко О.А. заместитель директора по УВР |
| 10 | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся | | 100% | ноябрь 2021 г. | Потягайло М.Н. директор |
| 11 | Электронный документооборот | | 100% | 202-2022 учебный год | Потягайло М.Н. директор |
| 12 | Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды» на сайте школы (наполнение, актуализация данных) | |  | в течение года | Зубко О.А.  учитель информатики |
| 13 | Информационная наполняемость официального сайта школы | | 100% | в течение года | Зубко О.А.  учитель информатики |
| Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся | | | | | |
| 1 | Формирование необходимых условий дляобучения по общеобразовательным программам в дистанционной программе:  - обеспечение WEB-камерами  - использование обучающих платформ «РЭШ», «Учи.ру» и др. | | по мере необходимости | в течение учебного года | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 2 | Подготовка учебных проектов учащимися 9,11-х классов | |  | октябрь- февраль | учителя - предметники |
| 3 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | | индивидуальный образовательный маршрут | в течение года | Потягайло М.Н. директор |
| 6 | Создание школьной типографии | |  | январь 2022 г. | учителя русского языка и литературы |
| 7 | Работа музыкальной студии | |  | в течение года | О.И.Губарь  учитель музыки |
| 8 | Создание творческой лаборатории (IT-олимпиады, эколята). | |  | ноябрь | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 9 | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет | |  |  | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 10 | Всероссийская акция «Час кода» | |  |  | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 11 | Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах | |  |  | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 12 | Проведение урока цифры | |  |  | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе. | | | | | |
| 1 | Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОР. | 100% | | декабрь | Цыпцына Ольга Федоровна  педагог - психолог |
| 2 | Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов | 100% | | декабрь | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 3 | Изучение и внедрение в учебный процесс учебной платформы «ГЛОБАЛЛАБ» | 100% | | декабрь - январь | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 4 | Формирование медиатеки. |  | |  | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 5 | Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР» |  | |  | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 6 | Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной методической сети. | 100% | | в течение года | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 7 | Индивидуальная методическая поддержка по работе с АИС«Сетевой город.Образование» | |  | в течение года | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 8 | Проведение семинаров в т.ч. в режиме онлайн «Внедрение модели цифровой образовательной среды» | |  | 4 раза в год | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 9 | Проведение тематических педагогических советов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды. | |  | 2 раза в год | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 10 |  | |  |  |  |
| Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. | | | | | |
| 1 | Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в школе ведение дневника, журнала успеваемости» (АИС «Сетевой город. Образование») | | 100% | в течение года | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР,  педагоги- предметники,  классные руководители |
| 2 | Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления). | | 100% | в течение года | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей родителей для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов | | 100% |  | Потягайло М.Н. директор |
| 4 | Проведение родительских собраний, в т.ч. онлайн. | |  |  | Зубко О.А.  заместитель директора по УВР,  классные руководители |